## Plan1
PFC Danielle Aguiar Carneiro Silva
Descrição das atividades | Inicio | Duração (dias)
Revisão bibliográfica | 2016-03-03 | 60
Definição da base de dados | 2016-05-02 | 60
Definição dos algoritimos a serem utilizados | 2016-07-01 | 60
Implementação dos algoritimos | 2016-08-30 | 70
Testes e validação | 2016-11-08 | 30
Elaboração da monografia | 2016-03-07 | 277
Entrega e apresentação do PFC | 2016-12-05 | 1
Formulas:
Inicio = [Inicio, row above]+[Duração (dias), row above]